## Capa
Estimativas de Custos |  |  |  | Rede Hospitalar
Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
Detalhamento das estimativas de custos baseado nas entregas e pacotes de trabalho que compõem a EAP
Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2018-10-05 | Pedro H. B. Silva | Versão inicial para as estimativas de custo do projeto
2
3
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2018-10-05 | Pedro H. B. Silva | Pedro Beani
2
3

## Estimativas
Entrega/Pacote de Trabalho | Recurso | Custos Diretos | Custos Indiretos | Reserva de contingência | Estimativa Total | Nível de Confiança | Método ou Técnica usada para estimar
Composição da equipe | Equipe de gerenciamento | 0 | 200 | 0 | 200 | 100% | Opinião do Especialista
Elaboração de documentos auxiliares | Equipe de gerenciamento | 0 | 500 | 0 | 500 | 100% | Opinião do Especialista
Elaboração do plano de gerenciamento | Equipe de gerenciamento | 1000 | 100 | 0 | 1100 | 100% | Opinião do Especialista
Reuniões com as partes interessadas | Equipe de gerenciamento | 0 | 400 | 200 | 600 | 100% | Opinião do Especialista
Obter autorização da prefeitura | Equipe de gerenciamento | 2000 | 0 | 500 | 2500 | 95% - 100% | Opinião do Especialista
Apontar objetivos do projeto | Equipe de gerenciamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Visitas ao hospital | Equipe de gerenciamento/time de desenvolvimento | 0 | 400 | 200 | 600 | 100% | Opinião do Especialista
Identificar necessidades administrativas | Equipe de gerenciamento/time de desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Identificar procedimento de atendimento | Equipe de gerenciamento/time de desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Determinar infraestrutura | Equipe de infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Planejar fluxo de dados | Time de desenvolvimento/equipe de infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Elaborar DDL | Time de desenvolvimento | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 100% | Opinião do Especialista
Elaborar DML | Time de desenvolvimento | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 100% | Opinião do Especialista
Elaborar documentação | Time de desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Sistema administrativo | Time de desenvolvimento | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 100% | Opinião do Especialista
Sistema de atendimento | Time de desenvolvimento | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 100% | Opinião do Especialista
Sistema de agendamento | Time de desenvolvimento | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 100% | Opinião do Especialista
Teste unitários | Time de desenvolvimento/equipe de testes | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100% | Opinião do Especialista
Testes de integração | Time de desenvolvimento/equipe de testes | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% - 100% | Opinião do Especialista
Testes de estresse de carga | Time de desenvolvimento/equipe de infraestrutura | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 80% - 100% | Opinião do Especialista
Preparar hardware | Equipe de infraestrutura | 0 | 400 | 200 | 600 | 95% - 100% | Opinião do Especialista
Treinamento de funcionários | Equipe especializada | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 100% | Opinião do Especialista
Manual do sistema administrativo | Time de desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Manual do sistema de atendimento | Time de desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Material informativo sobre o sistema de agendamento | Equipe especializada | 0 | 1000 | 500 | 1500 | 95% - 100% | Opinião do Especialista
Avaliação de resultados | Equipe de gerenciamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Encerramento do projeto | Equipe de gerenciamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Opinião do Especialista
Estimativa Total | 24600